ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446350, Самарская обл., с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 69,

тел. 4-20-29, факс 4-03-88,

10.01.2018 года                                                                                        № 35 - 152

|  | РЕШЕНИЕ Об утверждении плана-графика мероприятий |
| --- | --- |

В целях реализации постановления Избирательной комиссии Самарской области от 14.12.2017 № 27/162-6 «О конкурсах на лучшую организацию и проведение информационно-разъяснительной работы в территориальных и участковых избирательных комиссиях Самарской области в рамках реализации мероприятий по развитию избирательной системы Самарской области», постановления Избирательной комиссии Самарской области от 14.12.2017 № 27/163-6 «Об отдельных мероприятиях по реализации постановления Избирательной комиссии Самарской области от 14.12.2017 № 27/162-6 «О конкурсах на лучшую организацию и проведение информационно-разъяснительной работы в территориальных и участковых избирательных комиссиях Самарской области в рамках реализации мероприятий по развитию избирательной системы Самарской области», территориальная избирательная комиссия Кинель-Черкасского района Самарской области

РЕШИЛА:

Утвердить план-график мероприятий  территориальной избирательной комиссии Кинель-Черкасского района, участковых избирательных комиссий Кинель-Черкасского района, направленных на реализацию постановления Избирательной комиссии Самарской области от 14.12.2017 № 27/162-6 «О конкурсах на лучшую организацию и проведение информационно-разъяснительной работы в территориальных и участковых избирательных комиссиях Самарской области в рамках реализации мероприятий по развитию избирательной системы Самарской области», согласно приложению.

Председатель ТИК                                                                            Е.А.Бакланова

Секретарь ТИК                                                                                    Н.В.Ланских

Приложение к решению

территориальной избирательной

комиссии Кинель-Черкасского

района Самарской области

от 10.01.2018 № 35-152

## ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

## территориальной избирательной комиссии Кинель-Черкасского района, участковых избирательных

## комиссий Кинель-Черкасского района,

направленных на реализацию постановления Избирательной комиссии Самарской области от 14.12.2017 № 27/162-6

«О конкурсах на лучшую организацию и проведение информационно-разъяснительной работы в территориальных и участковых избирательных комиссиях Самарской области в рамках реализации мероприятий по развитию избирательной системы Самарской области»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап | 17 января-23 февраля 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Проведение «кустовых» инструктажей с участием членов УИК по организации обхода. Раздача РСМ. | 10 января - 16 января 2018 года | ТИК |  |
|  | Начало первой волны обхода. | 17 января 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Предоставление председателям ТИК промежуточных отчетных материалов, определенных конкурсом, о проведенных обходах. | 22 января, 29 января 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Окончание первой волны обхода. | 07 февраля 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Предоставление председателям ТИК итоговых отчетных материалов, определенных конкурсом, о количестве проведенных обходов каждым членом УИК. | не позднее 8 февраля 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Предоставление в ИКСО предварительных результатов для проверки. | не позднее 10 февраля 2018 года | ТИК |  |
|  | Принятие решений ТИК о результатах конкурса по итогам первой волны обхода | не позднее 12 февраля 2018 года | ТИК |  |
|  | Награждение членов УИК по итогам проведения первой волны обходов в рамках проведения конкурса. | с 17 февраля по 23 февраля 2018 года | ТИК |  |
|  | 2 этап | с 19 февраля по 23 марта 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Проведение «кустовых» инструктажей с участием председателей УИК, членов УИК по организации обхода. Раздача РСМ. | с 13 февраля по 21 февраля 2018 года | ТИК |  |
|  | Начало второй волны обхода. | 19 февраля 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Предоставление председателям ТИК промежуточных отчетных материалов, определенных конкурсом, о проведенных обходах. | 26 февраля, 5 марта 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Окончание второй волны обхода. | 07 марта 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Предоставление председателям ТИК итоговых отчетных материалов, определенных конкурсом, о количестве проведенных обходов каждым членом УИК. | не позднее 8 марта 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Предоставление в ИКСО предварительных результатов для проверки. | не позднее 10 марта 2018 года | ТИК |  |
|  | Принятие решений ТИК о результатах конкурса по итогам второй волны обхода. | не позднее 12 марта 2018 года | ТИК |  |
|  | Награждение членов УИК по итогам проведения второй волны обходов в рамках проведения конкурса. | с 17 марта по 23 марта 2018 года | ТИК |  |
|  | 3 этап | до 30 марта 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Организация и проведение обучающих встреч и семинаров с членами УИК | январь - март 2018 года | ТИК |  |
|  | Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями | январь - март 2018 года | ТИК |  |
|  | Размещение на сайте ТИК информации о подготовке и проведении выборов (фотографии, видеоролики, документы) | январь - март 2018 года | ТИК |  |
|  | Проведение в социальных сетях, на сайте ТИК интернет-викторины среди избирателей | февраль 2018 года | ТИК |  |
|  | Проведение творческого конкурса «Я и выборы» среди учащихся образовательных учреждений Кинель-Черкасского района | февраль 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Проведение интеллектуальной игры среди студентов мед.колледжа и сельскохозяйственного техникума «Правовой калейдоскоп молодого избирателя» посвященной «Дню молодого избирателя» | 1 марта 2018 года | ТИК, УИК, отдел по молодежной политики, МАУ «ОЦСММ» |  |
|  | Проведение информационно-разъяснительной беседы в игровой форме (кроссворд) с избирателями с ограниченными физическими возможностями | февраль 2018 года | ТИК, УИК |  |
|  | Создание новостных сюжетов и трансляция их на телеканале ТВ-10 (освещение избирательных прав граждан, подомовой обход, голосование по месту пребывания, график работы ТИК и УИК, конкурсы) | Январь-февраль 2018 года | ТИК, ТРК «ТВ-10» |  |
|  | Размещение информации в газете «Трудовая жизнь» и газетах сельских поселений (освещение избирательных прав граждан, подомовой обход, голосование по месту пребывания, график работы ТИК и УИК, конкурсы) | Январь-февраль 2018 года | ТИК, УИК, редакция газеты «Трудовая жизнь» |  |
|  | Размещение информационных материалов на маршрутных такси | Февраль-март 2018 года | ТИК |  |
|  | Опубликование конкурса- кроссворда в газете «Трудовая жизнь» | Февраль 2018 года | ТИК |  |