Приложение к решению

территориальной избирательной комиссии

Кинель-Черкасского района Самарской области

от 26.06.2025 № 128-497

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения  Александровка, Собрания представителей сельского поселения Березняки, Собрания представителей сельского поселения Ерзовка, Собрания представителей сельского поселения Кабановка, Собрания представителей сельского поселения Кинель-Черкассы, Собрания представителей сельского поселения Красная Горка, Собрания представителей сельского поселения Кротовка, Собрания представителей сельского поселения Муханово, Собрания представителей сельского поселения Новые Ключи, Собрания представителей сельского поселения Подгорное, Собрания представителей сельского поселения Садгород, Собрания представителей сельского поселения Тимашево, Собрания представителей сельского поселения Черновка  муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

пятого созыва (далее – выборы депутатов) по одномандатным избирательным округам в 2025 году

Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов                                                 25 июня 2025 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Статья закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |
|  | Опубликование в средствах массовой информации списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК), помещений для голосования | Не позднее 4 августа 2025 года | Глава местной администрации | ч. 5 ст. 19 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области» (далее – ЗСО) |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 2 сентября 2025 года | Окружная избирательная комиссия (далее – ОИК) | ч. 9 ст. 17 ЗСО |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК | Не позднее 3 сентября 2025 года | ОИК | ч. 15 ст. 17 ЗСО |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их дополнительного уточнения | 3 сентября 2025 года | УИК | ч. 17 ст. 17 ЗСО |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК | Не позднее 11 сентября 2025 года | УИК | ч. 16 ст. 17 ЗСО |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  | Возложение полномочий ОИК на ТИК | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов, но не позднее 25 июля 2025 года | Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы депутатов (далее – ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов) | ч.ч. 1, 2 ст. 24 ЗСО |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов списка наблюдателей, назначенных в ОИК, ТИК, УИК | Не позднее 8 сентября 2025 года | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Самарской области (далее – субъекты общественного контроля), зарегистрированные кандидаты | ч. 10 ст. 29 ЗСО |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 11 по 14 сентября 2025 года | Наблюдатели | ч. 11 ст. 29 ЗСО |
|  | Представление заявки на аккредитацию средствами массовой информации в Избирательную комиссию Самарской области (далее – ИКСО) | С 20 июля по 4 сентября 2025 года в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | Редакции средств массовой информации | п. 11.2 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ) |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают установленным требованиям, и их соответствующих структурных подразделений, а также направление указанного списка в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – с 25 июня по 28 июня 2025 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области | п. 9 ст. 35 ФЗ |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – с 26 июня 2025 года по 20 июля 2025 года | Избирательные объединения | ч. 3 ст. 32 ЗСО |
|  | Представление в ОИК документов, необходимых для уведомления о самовыдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | В течение 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – с 26 июня 2025 года по 25 июля 2025 года в 18 часов по местному времени | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) | ч.ч. 3, 8 ст. 33 ЗСО |
|  | Представление в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к нему документов | Не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – с 26 июня 2025 года по 21 июля 2025 года в 18 часов по местному времени | Уполномоченные представители избирательных объединений | ч. 1 ст. 34 ЗСО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к нему документов | Незамедлительно после приема документов | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 8 ст. 34 ЗСО |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в заверении списка | В течение 3 дней со дня приема документов ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 9 ст. 34 ЗСО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 12 ст. 34 ЗСО |
|  | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка кандидатов (заверенными выписками из указанного списка), копиями заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться, а также копиями документов, подтверждающих сведения о принадлежности кандидатов к политической партии, иному общественному объединению (в случае их представления), в ОИК | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения о заверении списка кандидатов, а в случае внесения изменений в заверенный список – не позднее чем через один день со дня внесения указанных изменений | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 13 ст. 34 ЗСО |
|  | Представление в соответствующую ОИК документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – с 26 июня 2025 года по 31 июля 2025 года в 18 часов по местному времени | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов списки кандидатов по соответствующим одномандатным избирательным округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых ) | ч. ч. 1, 2, 5 ст. 35 ЗСО |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов, необходимых для уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | Незамедлительно после приема документов о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | ОИК | ч. 10 ст. 33 ЗСО, ч. 8 ст. 35 ЗСО |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета |  | Лицо, уполномоченное ОИК подписывать разрешение на открытие специального избирательного счета |  |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 36 ЗСО | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | п. 5 ст. 37 ФЗ, ст. 36 ЗСО |
|  | Представление в соответствующую ОИК документов, необходимых для регистрации кандидата | Не ранее 25 июля 2025 года и не позднее 4 августа 2025 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты | ч. 1 ст. 37 ЗСО |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о выявившихся неполноте сведений о кандидате, об отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований законодательства к оформлению документов, представленных в ОИК | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК | ч. 3 ст. 37 ЗСО |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК | п. 7 ст. 38 ФЗ |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 3 ст. 37 ЗСО |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации кандидата | ОИК | ч. 5 ст. 37 ЗСО |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ОИК | ч. 11 ст. 37 ЗСО |
|  | Подача в суд заявления об отмене регистрации кандидата | Не позднее 3 сентября 2025 года | ОИК, кандидаты, зарегистрированные по тому же избирательному округу | п. 5 ст. 78 ФЗ, ч. 6 ст. 75 ЗСО |
| ### СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Представление в ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | ч. 2 ст. 39 ЗСО |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ОИК | ч. 3 ст. 41 ЗСО |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 3 ст. 41 ЗСО |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня представления в ОИК заявления кандидата о назначении им уполномоченного представителя по финансовым вопросам с письменным согласием назначаемого лица, а также копией нотариально удостоверенной доверенности | ОИК | ч. 4 ст. 41 ЗСО |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, реализация избирательным объединением права на отзыв доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательного объединения с уведомлением об этом соответствующей избирательной комиссии | В любое время после назначения | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 6 ст. 41 ЗСО |
|  | Аннулирование удостоверений доверенных лиц | После уведомления кандидатом, избирательным объединением ОИК, ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов об отзыве доверенных лиц | ОИК, ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 6 ст. 41 ЗСО |
|  | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры | Не позднее 6 сентября 2025 года, а при вынуждающих обстоятельствах – не позднее 10 сентября 2025 года | Кандидаты | ч. 15 ст. 37 ЗСО |
|  | Реализация избирательным объединением права на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее 6 сентября 2025 года | Избирательное объединение | ч. 16 ст. 37 ЗСО |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, участвующих в информационном обеспечении выборов депутатов | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – в период с 26 июня 2025 года по 5 июля 2025 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области | п. 8 ст. 47 ФЗ |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – в период с 26 июня 2025 года по 10 июля 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 6 ст. 45 ЗСО |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании и представление их в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – в период с 25 июня 2025 года по 25 июля 2025 года | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания | ч. 6 ст. 48 ЗСО |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов, а также представление сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – в период с 25 июня 2025 года по 25 июля 2025 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч. 2 ст. 52 ЗСО |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 года |  | ч. 1 ст. 47 ЗСО |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления в ОИК заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 года |  | ч. 1 ст. 47 ЗСО |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Со дня представления в ОИК документов, предусмотренных ч. 1 ст. 35 ЗСО, и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 года |  | ч. 1 ст. 47 ЗСО |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч.ч. 8, 9 ст. 49 ЗСО |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установлению дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 2 ст. 50 ЗСО |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, распределению платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий | ч. 10 ст. 49, ч. 3 ст. 50 ЗСО |
|  | Представление в ОИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, периодических печатных изданиях | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированные кандидаты | ч. 11.1 ст. 48 ЗСО |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | ч. 6 ст. 51 ЗСО |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов (или в случае принятия ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов соответствующего решения – ОИК) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений | ч. 4 ст. 51 ЗСО |
|  | Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов или по ее поручению ОИК | ч. 5 ст. 51 ЗСО |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 14 августа 2025 года | Органы местного самоуправления по предложению ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 7 ст. 52 ЗСО |
|  | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России», а также электронного образа этого агитационного материала в машиночитаемом виде | До начала распространения | Кандидаты | ч. 4 ст. 52 ЗСО |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 16 августа 2025 года и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 года |  | ч. 2 ст. 47 ЗСО |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 3 сентября 2025 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов | ч. 14 ст. 46 ЗСО |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов депутатов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 9 сентября до 20.00 14 сентября 2025 года |  | ч. 3 ст. 44 ЗСО |
|  | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами депутатов деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | С 11 по 14 сентября 2025 года |  | ч. 5 ст. 53 ЗСО |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов депутатов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 12 сентября до 20.00 14 сентября 2025 года |  | ч. 6 ст. 43 ЗСО |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Поступление в распоряжение ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов финансовых средств на обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов, предусмотренных местным бюджетом | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – не позднее 4 июля 2025 года |  | ч. 1 ст. 54 ЗСО |
|  | Создание кандидатами собственных избирательных фондов | В период после письменного уведомления ОИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации | Кандидаты | ч. 1 ст. 55 ЗСО |
|  | Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | До дня голосования периодически | ОИК | ч. 8 ст. 56 ЗСО |
|  | Опубликование в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения сведений от ОИК | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | ч. 8 ст. 56 ЗСО |
|  | Представление кандидатами итогового финансового отчета в соответствующую ОИК (за исключением случая, предусмотренного абз. 2 ч. 1 ст. 55 ЗСО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов | Кандидат | ч. 9 ст. 56 ЗСО |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ОИК | ч. 10 ст. 56 ЗСО |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | После дня голосования | Кандидаты | ч. 11 ст. 56 ЗСО |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете кандидата неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета и закрытие этого счета | С 13 ноября 2025 года | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | п. 11 ст. 59 ФЗ |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов, в ОИК | Не позднее 24 сентября 2025 года | УИК | ч. 13 ст. 56 ЗСО |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов, в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов | ОИК | ч. 14 ст. 56 ЗСО |
|  | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов депутатов | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 15 ст. 56 ЗСО |
|  | Передача в средства массовой информации финансового отчета ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов для опубликования | Не позднее чем через месяц со дня его представления в представительный орган муниципального образования | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 15 ст. 56 ЗСО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 24 августа 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 5 ст. 59 ЗСО |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее 24 августа 2025 года | ОИК | ч. 5 ст. 59 ЗСО |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 10 сентября 2025 года | ОИК | ч. 14 ст. 59 ЗСО |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 28 августа 2025 года | ОИК, УИК | ч. 2 ст. 60 ЗСО |
|  | Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 4 сентября 2025 года не позднее 14.00 14 сентября 2025 года | УИК | ч. 5 ст. 62 ЗСО |
|  | Проведение голосования | 12, 13, и 14 сентября 2025 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | УИК | ч. 1 ст. 60 ЗСО |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК в ОИК | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола в законном порядке | УИК | ч. 29 ст. 64 ЗСО |
|  | Определение результатов выборов депутата по одномандатному избирательному округу | Не позднее 16 сентября 2025 года | ОИК | ч. 1 ст. 65 ЗСО |
|  | Направление общих данных о результатах выборов депутатов по соответствующим одномандатным избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов депутатов | ОИК | ч. 2 ст. 70 ЗСО |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов | Не позднее 6 октября 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 1 ст. 67 ЗСО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов депутатов, а также данных о числе голосов избирателей | Не позднее 14 октября 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 3 ст. 70 ЗСО |
|  | Представление в ОИК зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В течение 5 дней со дня получения кандидатом извещения от ОИК об определении результатов выборов депутата | Избранные кандидаты | ч. 1 ст. 68 ЗСО |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов депутатов и представления избранным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ОИК | ч. 3 ст. 68 ЗСО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов | Не позднее 13 ноября 2025 года | ОИК | ч. 5 ст. 70 ЗСО |